## Financial Dashboard
Contract No | Contract Amount | Advance Paid (excl.) | Advance Paid (incl.) | Advance Pend (excl.) | Advance Pend (incl. VAT) | IPCs Paid (excl.) | IPCs Paid (incl.) | IPCs Pend (excl.) | IPCs Pend (incl. VAT) | Financial Progress (Mn) | Financial Progress (%) | Fin. Prog. w/ Out. (Mn) | Fin. Prog. w/ Out. (%)
RDA/DRP/CEN/KDY/KAD/11 | 193404194.96 | 33346525.54 | 39348900.14 | 0 | 0 | 2776135.64 | 3275840.06 | 3848290.21 | 692692.24 | 42.6247 | 22% | 43.3174 | 22.4%
RDA/DRP/CEN/KDY/KAN/14 | 74836014.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
RDA/DRP/CEN/KDY/KDY/15 | 79071437.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
RDA/DRP/CEN/KDY/KDY/19 | 67935586.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
RDA/DRP/CEN/KDY/KUN/20 | 31558227.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
RDA/DRP/CEN/KDY/KUN/21 | 257721453.96 | 46231491.42 | 54553159.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.5532 | 21.2% | 54.5532 | 21.2%
RDA/DRP/CEN/KDY/KUN/22 | 224968435.78 | 40192882.63 | 47427601.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34738972.19 | 40991987.18 | 47.4276 | 21.1% | 88.4196 | 39.3%
RDA/DRP/CEN/KDY/KUN/24R | 79507501.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
RDA/DRP/CEN/KDY/KUN/25 | 157909825.01 | 28346587.8 | 33448973.6 | 0 | 0 | 7822693.26 | 9230778.05 | 0 | 0 | 42.6798 | 27% | 42.6798 | 27%
RDA/DRP/CEN/KDY/KUN/27 | 113434139.4 | 20128022.37 | 23751066.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.7511 | 20.9% | 23.7511 | 20.9%
RDA/DRP/CEN/KDY/KUN/29 | 91559621.04 | 16157282.84 | 19065593.75 | 0 | 0 | 5944519.21 | 7014532.67 | 0 | 0 | 26.0801 | 28.5% | 26.0801 | 28.5%
RDA/DRP/CEN/MTL/MTL/31R | 63704849.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
RDA/DRP/CEN/MTL/MTL/32 | 292279354.08 | 52461047.84 | 61904036.46 | 0 | 0 | 4444918.28 | 5245003.57 | 4317402.29 | 5094534.7 | 67.149 | 23% | 72.2436 | 24.7%
RDA/DRP/CEN/MTL/MTL/33 | 165006430.79 | 29068239.71 | 34300522.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.3005 | 20.8% | 34.3005 | 20.8%
RDA/DRP/CEN/MTL/MTL/35 | 266607902.15 | 46351528.36 | 54694803.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.6948 | 20.5% | 54.6948 | 20.5%
RDA/DRP/CEN/MTL/MTL/38 | 281166339.8 | 0 | 0 | 49863459.1 | 58838881.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 58.8389 | 20.9%
RDA/DRP/CEN/MTL/MTL/41 | 276683432.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
RDA/DRP/CEN/MTL/NAL/48R | 50471466.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
RDA/DRP/CEN/MTL/NAL/49 | 44706119.13 | 7270523.42 | 8579217.63 | 0 | 0 | 5063036.56 | 5974383.14 | 0 | 0 | 14.5536 | 32.6% | 14.5536 | 32.6%
RDA/DRP/CEN/MTL/NAL/51 | 17458592.78 | 2700844.13 | 3186956.07 | 0 | 0 | 2081765.36 | 2456483.12 | 0 | 0 | 5.6434 | 32.3% | 5.6434 | 32.3%
RDA/DRP/CEN/NUE/HAN/57 | 47755538.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
RDA/DRP/CEN/NUE/NUE/60R | 336313078.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
RDA/DRP/CEN/NUE/NUE/66 | 161841095.7 | 28951653.76 | 34162951.44 | 0 | 0 | 14629744.09 | 17263098.02 | 0 | 0 | 51.426 | 31.8% | 51.426 | 31.8%
RDA/DRP/CEN/NUE/NUE/67 | 239417811.34 | 43196511.18 | 50971883.16 | 0 | 0 | 23041263.85 | 27188691.84 | 12851984.19 | 15165341.34 | 78.1606 | 32.6% | 93.3259 | 39%
RDA/DRP/CEN/NUE/NUE/68 | 213999600.01 | 38371088.02 | 45277883.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6376287.74 | 7524019.18 | 45.2779 | 21.2% | 52.8019 | 24.7%
RDA/DRP/CEN/NUE/NUE/69 | 266045892.19 | 47095300 | 55572454 | 0 | 0 | 29846649.63 | 35219046.57 | 3965848.32 | 4679701.02 | 90.7915 | 34.1% | 95.4712 | 35.9%
RDA/DRP/CEN/NUE/NUE/86 | 33765626.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
RDA/DRP/CEN/NUE/NUR/97 | 93758217.76 | 14149694.34 | 16696639.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6966 | 17.8% | 16.6966 | 17.8%
RDA/DRP/CEN/NUE/NUR/98 | 188617394.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
RDA/DRP/CEN/NUE/NUR/101 | 86746198.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
RDA/DC/DRP/CP/NE/NRW/02 | 374859845.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
RDA/DC/DRP/CP/NE/NE/04 | 47725380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
RDA/DC/DRP/SLOPE/CP/KDY/GAMPOLA-09 | 386699553.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
RDA/DC/DRP/CP/NE/NRW/03 | 604298969.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
RDA/DC/DRP/SLOPE/PD(CP)/KDY/GPL/01 | 22481370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
RDA/DC/DRP/SLOPE/PD(CP)/KDY/GPL/14 | 24796315.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
RDA/DC/DRP/SLOPE/PD(CP)/KDY/GPL/29 | 28806688.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
RDA/DC/DRP/SLOPE/PD(CP)/KDY/KUN/18,19&20 | 19636680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%